广东省第一批“双精准”示范专业建设项目

# 电子技术应用专业

总结报告

河源理工学校（盖章）

二0二一年十二月

目   录

一、项目基本情况	1

二、项目建设情况	2

（一）谋篇布局，完善专业建设管理机制	2

（二）政校企联合，改善专业教学条件	3

（三）校企共育，提升专业校企精准对接培养水平	3

（四）党建引领，培养“四有”教师，加强专业师资队伍建设	5

（五）传承工匠文化，改革专业教学质量评价模式	5

三、项目建设目标实现情况	6

（一）目标定位	7

（二）办学条件	7

（三）校企合作	9

（四）诊断改进	10

（五）人才培养	10

四、项目经费投入与使用情况	12

（一）资金来源及到账情况	12

（二）项目资金使用及管理情况	12

五、取得的标志性成果	13

（一）党建引领，促进师生成才成长	14

（二）多措并举，校企共建专业实训基地	14

（三）初步实践“岗课赛证融通”，培养专业技能人才	15

六、成果的推广应用	15

七、存在的问题与改进措施	16

（一）存在问题	16

（二）改进措施	17

# 一、项目基本情况

2018年7月7日广东省教育厅《关于做好中等职业学校“双精准”示范专业建设工作的通知》<粤教职函[2018]108号>批复申报成功。项目自2018年7月1日开始建设，建设期为3年。

项目建设思路是：紧紧围绕“双精准”建设要求，提升学校社会服务质量与人才培养水平。瞄准市场，精准对接企业（尤其是落户在河源的大量的电子企业）；动态调整专业设置，精准育人。

以电子技术应用为龙头专业打造电子专业群，根据企业需求和市场变化，动态调整专业设置。在电子专业群现有基础上，于2018年新开工业机器人专业方向班，2019年开设工业机器人技术应用专业；以电子专业群为主体，从计算机网络技术专业调派部分骨干教师，经过转型培训等培养形式形成物联网技术应用专业教师的基本班底，于2018年新开物联网技术应用专业方向班，2019年开设物联网技术应用专业。在新开专业的同时，对因招生规模小、市场需求萎缩的专业进行停办，于2020年停止2个专业（电气运行与控制、制冷空调）的招生。经过专业的动态调整，电子专业群更加充满活力，办学质量提升，与市场衔接更加紧密。

项目建设的着力点是新建物联网智能化实训基地，新开设物联网技术应用专业，并以此带动电子专业群的内涵建设。建设的主要内容有：完善专业建设管理机制、改善专业教学条件、提升专业校企精准对接培养水平、加强师资队伍建设、改革专业教学质量评价模式等。经过3年建设，任务书中所列任务已全部完成，达到预期成效。

# 二、项目建设情况

紧紧围绕“精准对接企业，精准育人”的根本要求，做好谋篇布局，完善制度建设和管理机制建设；加强政校企联合，建设校内外实训基地和校外实习基地，建设教学资源库；校企共育，编制人才培养方案，开展课程体系改革和教学模式改革，组建技能兴趣小组和竞赛小组，校企“共享实训基地，共建实习基地”，校企共建双证书制度；党建引领，培养“四有”教师；传承工匠文化，改革对教师教学质量和对学生学习质量的评价模式。建设任务完成度100%（见附件1）。

## （一）谋篇布局，完善专业建设管理机制

1.成立第二届电子专业建设指导委员会，召开3次研讨会议。

2.修订或编制电子专业建设指导委员会制度汇编、教科研工作制度汇编、专业建设制度汇编、推动课改和教改的文件汇编、教学管理实施的文件汇编、校企合作管理办法等制度。

3.编制《物联网技术与应用专业调研报告》、《物联网技术与应用专业开设可行性分析报告》等专业申报文件，成功开设新专业物联网技术应用。校企共育，编制人才培养方案，

## （二）政校企联合，改善专业教学条件

1.利用政府专项资金、学校自筹资金、企业投入资金建设物联网智能实训基地，包含物联网基础实训室1个，物联网展示区、体验区一体化实训室1个，物联网教学区实训室1个。

2.修订或编制《电子技术应用专业人才培养方案》、《物联网技术应用专业人才培养方案》。修订或开发7本校本教材、5门课程标准，在原有基础上，完善电子专业的数字化教学资源，已完成《智能家居工程技术》、《电子产品技术维修》等5门课程。其中1门为微课程教学资源，2门为校级精品课程资源。开展了校内教学设计比赛，运用网络平台开展教学等活动。

3.校企共同参与，共建设校外实习基地，先后建立了“精电（河源）显示技术有限公司”校外实习基地、“广东雅达电子股份有限公司”校外实习基地、“河源中光电通讯技术有限公司”校外实习基地。

## （三）校企共育，提升专业校企精准对接培养水平

1.校企共同编制电子技术应用专业和物联网技术应用专业人才培养方案和实施性教学计划，扩大电子专业群办学规模，招生人数从2019年的278人扩大到2021年的569 人。

2.开展工作过程系统化课程体系改革，课证融通引入“1+X”证书制度。在专业建设指导委员会的指导下，与企业工程师何红、赖光庆共同编写《电子技术应用专业人才培养方案》、《物联网技术应用专业人才培养方案》，与企业肖聪工程师编写《传感网应用开发》等核心课程标准，与河源雅达电子有限公司陈斌工程师编写《机器人概述》等校本教材，人才培育精准对接区域企业需求。

3.推行行动导向教学模式改革，提升教学质量。物联网专业是新开专业，可利用资源不多，教学内容广，技能点多，为提高质量，依托学校与中光电校企合作平台，推广行动导向教学模式，推出邓楠《信息模块的安装》、杨勇华《智能灯光的安装与调试》等示范课， 李丽教师的《翻转课堂教学模式的研究与实践》省级课题组，组织行动导向教学改革经验校内交流活动1次，形成改革经验校内交流材料1份，专业建设典型案例1份。

4.完善电子技术应用专业“3+3”（校内实训、兴趣活动、技能竞赛+校外见习、生产性实习、顶岗实习）实践教学体系。专业老师伍懿君、邓小海等分别组建机器人兴趣小组和竞赛小组、物联网兴趣小组和竞赛小组，并邀请雅达、海信等企业的工程师指导训练。

5.构建校企合作平台，与木林森股份有限公司、精电（河源）显示技术有限公司、河源中光电通讯技术有限公司等企业“共享实训基地，共建实习基地”，并签订协议，推进顶岗实习工作。

6.校企共建双证书制度，毕业生毕业证通过率100%；技能证书通过率2019年提高5.8%，2020年提高4%，2021年提高2.3%。

## （四）党建引领，培养“四有”教师，加强专业师资队伍建设

学校党委将2020年定为作风建设年，全校自上而下进行工作作风建设和师德师风全面整顿。2021年学校党委组织了以党史教育为主题的党建学习活动，建设了党建文化园、党史长廊、党建主题雕塑。通过一系列的党建活动，营造了风清气正的工作氛围，培养 “有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的“四有”教师。先后外派杨勇华、伍懿君、邓楠等老师参加国培16人次、省培  9人次，邀请企业专家进校园组织校本培训3次，提升业务水平，促进转型转岗。对专业带头人、专业骨干教师和双师型教师建立个人档案，有每年活动记录，骨干教师要帮扶新教师成长。

## （五）传承工匠文化，改革专业教学质量评价模式

在专业课程内容中增加课程思政内容，组织《传承工匠文化》、《弘扬劳模精神》等主题班会学习活动，加强学生思想品德教育。对违反纪律的学生发放社会主义核心价值观服务卡，组织学生为学校、为老师、为同学服务，比如搞卫生、在老师带领下进行水电维修等。

购买教务管理系统软件1套，搭建专业教学质量评价平台，修订《教师教学质量监测表》，使之能全面评价教师教学质量。每学期组织10次公开课并实行评价打分制度，对《物联网综合布线》等课程进行教考分离。

专业核心课程采用增值性评价和过程性评价，综合考核学习成果，对学生出勤、课堂表现、实训操作、回答问题、作业完成情况及期末考试等进行综合考核。

# 三、项目建设目标实现情况

学校办学目标定位为：立足河源，面向广东，融入湾区。将电子专业群打造成为校企“就业用工一体化”特色专业群；完善电子专业数字化教学资源，建成物联网智能化实训基地，成功申报成为国家示范性虚拟仿真实训基地建设单位；校企共育师资；建立校企合作机制，合作成交显著；建立并修订、完善《河源理工学校教学工作诊断改进制度》，每年编制年度质量报告；学校与合作企业每年共同编制电子专业群3个专业的订单式人才培养方案和专业实施性教学计划，开展课改教改，教师成长快、成果突出，校企搭台，促进学生成才成长，学生成绩优秀；招生吸引力强，社会满意度高。建设目标达成度100%（见附件2）。

## （一）目标定位

立足河源，面向广东，融入湾区。精准对接企业，精准育人，将电子专业群打造成为校企“就业用工一体化”特色专业群。

成立了第二届专业建设指导委员会，每年召开1次会议，审核通过《河源理工学校专业建设制度汇编》文件1份。审核物联网技术应用专业开设文件：《专业设置可行性分析报告》、《专业建设调研报告》、《专业开设申报表》、《物联网技术应用专业人才培养方案》等，成功开设物联网专业。物联网专业在校生从2019年55人增加到2021年270人。推行“订单培养”模式，根据企业对人才规格的要求，从企业获取人才需求订单，与企业共同制订人才培养方案，为企业“量身打造”，确保人才供需零距离对接。与中光电签订物联网专业“订单培养”协议，成立中光电企业专班1个。

## （二）办学条件

1.完善电子专业数字化教学资源，包含《智能家居工程技术》，《传感器应用》，《物联网综合布线技术》等5门课程，实现校内开放，校外共享。开展校内教学设计比赛，有36个优秀教案充实资源库。修订或开发《电子产品技术维修》等教材7本（见下表）。

| 近三年电子专业群开发教材统计表 |
| --- |
| 序号 | 教材名称 | 出版社 | 主要作者 | 参与的合作企业 | 企业参与人员 |
| 1 | 单片机产品的装配与调试 | 东北大学出版社 | 邓小海、蓝精卫 | 河源中光电通讯技术有限公司 | 肖聪 |
| 2 | 电子技术基础与技能 | 东北大学出版社 | 王为国、蓝精卫 | 河源中光电通讯技术有限公司 | 何红 |
| 3 | 电子工程制图Protel DXP | 校本教材 | 张炜、潘万林 | 河源雅达电子有限公司 | 张监洋 |
| 4 | PLC应用基础与实训 | 校本教材 | 李丽、江国龙 | 精电（河源）显示技术有限公司 | 肖钊玲 |
| 5 | 机器人概述 | 校本教材 | 邓岸、伍懿君 | 河源雅达电子有限公司 | 陈斌 |
| 6 | 智能家居工程技术 | 校本教材 | 王礼刚、杨勇华 | 河源雅达电子有限公司 | 张静 |
| 7 | 电子产品技术维修 | 校本教材 | 潘楚加、谢巧佳 | 精电（河源）显示技术有限公司 | 张怀平 |

制定《传感网应用开发》等核心课程标准5门（见下表）。

| 近三年电子专业群开发课程标准统计表 |
| --- |
| 序号 | 课程标准名称 | 主要作者 | 参与的合作企业 | 企业参与人员 |
| 1 | 网页设计H5 | 黄权新、杨勇华、林超 | 河源中光电通讯技术有限公司 | 王瑜娜 |
| 2 | 物联网综合布线 | 邓楠、黄衍南、黄加锋 | 河源雅达电子有限公司 | 张静 |
| 3 | 传感网应用开发 | 邓小海、杨勇华、邓楠 | 河源雅达电子有限公司 | 陈斌 |
| 4 | 电工技术基础与技能 | 邓小海、于淑芝、邓楠 | 河源中光电通讯技术有限公司 | 肖聪 |
| 5 | 网络服务器安装与配置 | 刘凯、杨勇华、王喜纯 | 河源中光电通讯技术有限公司 | 郑瑞莲 |

2. 建成物联网智能化实训基地。包含物联网基础实训室1个，可提供教学实训工位32个；物联网教学区实训室，可提供教学实训工位50个；建成物联网展示区、体验区一体化实训室1个，可作为《物联网概论》等课程的实训场地，也可作为来宾参观了解物联网专业的前沿阵地。

3.2021年成为国家示范性虚拟仿真实训基地建设单位，是广东省13所建设单位中唯一一所中职学校，其他均为高职学院。

4.校企共同培养，师资水平得到提升。经过建设，培养专业带头人2名，骨干教师4名，培养新教师4名，新晋高级职称教师6人，2020年电子专业潘楚加教师被评为“南粤优秀教师”，学校名班主任工作室在2021年中小学班主任专业能力大赛中获二等奖，物联网专业曾丽婷老师获个人二等奖，“双师型”教师占电子专业教师的95%。

## （三）校企合作

1. 建立稳定可靠的校企合作机制，构建校企合作平台，与精电（河源）显示技术有限公司等6家企业签订“订单培养”校企合作协议，并建立校外实习基地6个，专业“订单培养”比例64.3%。

2.校企合作成效显著。合作企业录用应届毕业生人数达到90人以上，企业输送兼职教师2019年4名，2020年4名，2021年4名，近3年累计共12人，校企共同指导学生参加技能竞赛，电子专业群获省级二等奖1个、三等奖8个、市级三等奖4个。共同修订专业人才培养方案6本，开发《单片机产品装配与调试》等教材7本。技能证书通过率从2018年的77.1%逐年提高至2019年的82.9%，2020年的86.9%和2021年的89.2%。物联网技术应用专业于2019年成为《传感网应用开发》1+X证书第二批试点专业。

## （四）诊断改进

经过3年的质量诊断改进，建立并修订、完善《河源理工学校教学工作诊断改进制度》，每年编制河源理工学校年度质量报告1份并向社会发布。构建了行业企业、社会组织、学校等多方参与的评价模式，对专业核心课程实行增值性评价和过程性评价，综合考核学习成果。毕业生满意度90%，用人单位满意度98.6%。电子专业群所属专业共获省级二等奖1个、三等奖8个。

## （五）人才培养

1.探索校企合作、工学结合人才培养模式，学校与合作企业每年共同编制电子专业群3个专业（电子技术应用专业、物联网技术应用专业、工业机器人技术应用）订单式人才培养方案各1份、专业实施性教学计划各1份。实现精准育人，实现人才供需零距离对接。

2.开展工作过程系统化课程体系改革。校企共同自主开发了《电子产品维修》等7本教材，其中《智能家居工程技术》为物联网专业核心课程校本教材，编制完成《传感网应用开发》等5门核心课程标准。

3.推行行动导向教学模式改革。制定《电子专业群教学改革实施方案》1份，组织教学改革培训。开展专业教师教改示范课12次，形成行动导向教学改革经验校内交流材料1份，编写专业教师教学设计汇编1份，教师参加市级教学能力比赛中获三等奖2个。《校企合作助转型，课赛融合促成长》物联网师资建设典型案例1份，完成1个省级课题《翻转课堂教学模式的探索与实践》，潘楚加老师的1件研讨作品参加全国教师教育信息化交流活动。

4.校企共同搭建人才培养平台，促进学生成才成长。形成《电子专业群“3+3”实践教学的实施意见》1份（“3+3”意思是：校内实训、兴趣活动、技能竞赛+校外见习、生产性实习、顶岗实习）。组建有物联网兴趣小组、电子技术维修兴趣小组、机器人兴趣小组等。采用“技能兴趣小组+技能竞赛小组”梯队培养方式选拔培养竞赛选手，利用学校科技文化艺术节活动平台、省市技能竞赛平台等，提高学生技能水平，近三年学生共获省级二等奖1个、三等奖8个、市级三等奖4个，袁炜伟同学2020年获“广东省优秀学生”称号。

5.专业招生吸引力逐步加强。

通过3年的“双精准”建设，电子专业群学生培养质量明显提高，招生吸引力逐步加强，招生规模增大。

| 近三年电子专业群招生统计表 |
| --- |
| 年份 | 电子技术应用专业 | 物联网技术应用 | 工业机器人技术应用专业 | 合计 |
| 2019 | 167 | 55 | 56 | 278 |
| 2020 | 326 | 108 | 110 | 544 |
| 2021 | 358 | 107 | 104 | 569 |

6.毕业生就业质量和满意度逐步提升，用人单位评价好。

经问卷调查，毕业生初次就业率、对口就业率、学生满意度、用人单位满意度逐年提升。

| 年份 | 初次就业率 | 对口就业率 | 学生满意度 | 用人单位满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 98.5% | 91.6%% | 87.9% | 98.5% |
| 2020 | 98.6% | 92.6% | 89% | 98.6% |
| 2021 | 99% | 94% | 90% | 99% |

# 四、项目经费投入与使用情况

## （一）资金来源及到账情况

按照任务书中资金投入预算，省级专项资金¥200万元全部到位；学校自筹资金预算¥44万元，实际用于双精准建设¥58.461702万元；行业企业投入预算¥130万元，实际到位¥136.106194万元。

## （二）项目资金使用及管理情况

资金使用及完成情况见下表：

| 资金来源 | 资金预算（万元） | 实际支付（万元） | 支出率（%） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金 | 200 | 185.258555 | 92.63% | ①2019年财政收回¥14.741445万元专项资金；②用于采购设备¥159．06万元，占专项资金总额的79.53% |
| 学校自筹 | 44 | 58.461702 | 132.87% | 用于技能竞赛、教师培训、教学条件改善、教学质量评价模式 |
| 企业投入 | 130 | 136.106194 | 104.69% | 用于实训室装修、物联网综合实训装置4套 |
| 合计 | 374 | 379.826451 | 101.34% |  |

1.项目资金使用情况：截止2021年10月30日，专项资金实际支出¥1852585.55元（2019年财政收回专项资金¥147414.45元），支出率92.63%，自筹资金实际支出¥584617.02元，行业企业资金实际支出¥13610619.4元，总计资金支出率101.34%。

2.资金管理情况：成立“双精准”专业建设领导小组，校长任组长，主管副校长任副组长，学校相关部门负责人为成员，电子技术应用专业群教师为骨干。切实做好指导、规划、组织、协调和实施工作。领导小组下设工作小组和财务小组。根据河源理工学校财务管理制度，专业建设指导委员会管理制度，河源理工学校奖教条例，校企合作管理制度，实训管理制度等，按照规章制度办事，保障“双精准”示范专业建设工作顺利推进。

在电子专业物联网实训基地建设项目方面，首先组织编制方案，方案完成后，经学校党委会议讨论通过，报市教育局、财政局审批，经市政务服务和数据管理局组织评审。完成招标后，保质保量严格履行合同。在资金拨付程序中，严格按照河源理工学校财务管理制度和有关法律法规要求执行。

# 五、取得的标志性成果

## （一）党建引领，促进师生成才成长

学校建成了“党建文化园”，组织党员和教师深入学习和领会习总书记关于新时代建设教育强国的重要讲话精神，加强师资队伍建设，加强学生素质教育和技能培养，取得了一系列成果。

1.电子专业群赖少志同志获河源市2021年“市直教育工委优秀党务工作者”称号。

2.电子专业潘楚加教师2021年被评为“南粤优秀教师”。

3.河源理工学校名班主任工作室参加2021年中小学班主任专业能力大赛获二等奖，电子专业潘楚加教师是成员之一，物联网专业曾丽婷老师获个人二等奖。

4.电子专业李丽老师负责的省级课题《翻转课堂教学模式的探究与实践》于2020年4月顺利结题。

5．物联网专业袁烨伟同学2020年被评为“2019-2020学年度广东省优秀学生”。

## （二）多措并举，校企共建专业实训基地

根据专业技术发展趋势和职业教育发展形势，作好实训基地建设规划；利用专项资金、自筹资金、企业投入等，多渠道筹措资金，多措并举，校企共建专业实训基地。

1.建成具有实训、展示、体验于一体的、多功能的、河源市第一家、在粤东西北地区中职学校处于领先地位的物联网智能化实训基地。该实训基地已接待深圳第一职业技术学校、深圳第二职业技术学校、江门第一职业技术学校等10多家兄弟学校来校参观交流。

2.学校于2021年成功申报成为国家示范性虚拟仿真实训基地建设单位，是广东省13所建设单位中唯一一所中职学校。

## （三）初步实践“岗课赛证融通”，培养专业技能人才

1.学校是1+X证书第一批试点单位，物联网技术应用专业于2019年成为《传感网应用开发》1+X证书第二批试点专业。

2.校本教材、《智能家居工程技术》微课资源等教学资源在网络平台腾讯课堂中使用率100%，满意度95%。

3.学生参加广东省中职技能大赛物联网技术应用与维护项目2018年、2019年分别获三等奖；电子产品装配与调试项目2018年、2019年分别获三等奖，2021年获二等奖；2021年无人机应用技能与创新项目获三等奖。

# 六、成果的推广应用

1.将资源放入校内FTP网站供教师随时下载和调用，达到校内开放的目的，目前专业老师90%以上使用过此资源。将资源挂载到职教高地、腾讯课堂、雨课堂、学校精品网站项目等平台进行推广，达到校外共享目的，据统计资源在腾讯课堂中使用率为100%，广受师生好评。

2.经过3年的建设期，物联网技术应用专业从无到有，探索出一套物联网技术应用专业师资建设道路，总结出了《校企合作助转型，课赛融合促成长》专业建设典型案例。建设思路是：“完善培养机制，规划教师发展”、“整合师资资源，鼓励教师转型”、“四级联动培养，校企合作共育”、“引导参与建设，在实践中成长”。主要措施有：“实校企合作，共育双师型教师”、“课赛融通，促进专业化成长”、“以老带新，服务个性化发展”、“拓展视野，关注产业链发展”。此案例曾以专题讲座形式在河源紫金职业技术学校进行经验交流，反响热烈，得到对方学校领导的高度好评。

3.广东碧桂园学院、江门第一职业学校等多家院校来校交流双精准建设经验。双方就“南粤优秀教师培养历程”、校名班主任建设办法、物联网智能实训基地建设、物联网技术应用专业教师培养办法等方面进行深入交流。

# 七、存在的问题与改进措施

## （一）存在问题

1.成果的推广力度不够，示范效应不明显。

学校地处粤东北山区，与兄弟学校、与企业的沟通不多，成果推广受到限制，起到的示范性作用不够明显。

2.校企合作机制不够顺畅。

学校与企业之间的合作，因机制不够顺畅，导致很难有较深层次的合作。出于培养人才的目的，学校无法完全按照某家企业的要求来进行人才培养，而企业则对深入研究人才培养方案和课程建设等问题兴趣不大。

3.师资力量不足。

物联网专业作为电子专业群适应企业和市场需要，动态调整专业的成果，已经获得市场认可。但培养专业教师需要时间的累积，目前在师资力量上还缺少积淀。

## （二）改进措施

1.学校主动走出去，不但要面向河源本地区，而且要主动融进大湾区，主动向兄弟单位推广自身的经验和心得，主动向兄弟单位学习，取长补短，共谋发展。

2.加强沟通，同时多争取政府部门的支持，求同存异，找到共识，推动校企合作不断深入。要在校企共同培养教师和校企共育学生方面加大力度，多想办法，开创新局。

3. 学校自筹资金加大师资培养力度，邀请企业专家或企业讲师以“请进来”的方式开展关于教师技术升级的校本培训，统筹安排电子专业群老师参加省培、国培等师资转型性培训。多聘请合作企业的兼职教师，减轻学校教师缺额压力。

典型案例：见附件3

附件1：

项目建设任务完成情况表

| 2019年6月 （预期目标、验收要点） | 2020年6月 （预期目标、验收要点） | 2021年6月 （预期目标、验收要点） | 完成度 | 佐证材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预期目标： 修订专业教学实践管理制度和评价指标体系。 验收要点： 1.课堂教学管理制度修订稿； 2.实践教学管理制度修订稿； 3.实习见习管理制度修订稿； 4.行动导向教学评价指标体系初稿； | 预期目标： 修订课程建设、师资建设、校企合作管理制度。 验收要点： 1.课程建设管理制度修订稿； 2.师资建设管理制度修订稿； 3.校企合作管理制度修订稿； 4.行动导向教学评价指标体系修订稿； | 预期目标： 修订并汇编并落实专业建设等制度。 验收要点： 1.教科研工作制度汇编； 2.专业建设制度汇编； 3.推动课改和教改的文件汇编； 4.教学管理实施的文件汇编； | 100% | 见建设任务1-2完善制度 |  |
| 预期目标： 促进信息技术与教学的整合，探索教学内容的呈现方式、学生的学习方式和师生互动方式的改革之路，更好地服务教学。 验收要点： 1.电子技术应用专业教学资源建设方案； 2.完善或充实电子技术应用专业1门核心课程教学资源； 3.物联网技术应用专业教学资源建设方案； 4.精品课程建设方案； | 预期目标： 继续促进信息技术与教学的整合，探索教学内容的呈现方式、学生的学习方式和师生互动方式的改革，更好地服务教学。 验收要点： 1.电子技术应用专业完善或充实1门核心课程教学资源； 2.参加2020年度校、市、省级信息化教学设计大赛材料； 3.2020年度运用网络教学平台开展教学的工作总结； | 预期目标： 启动校级精品课程建设项目，广泛推广运用信息技术的行动导向教学模式，总结改革工作经验得失。 验收要点： 1.参加2021年度校、市、省级信息化教学设计大赛材料； 2.2021年度运用网络教学平台开展教学（含竞赛）的工作总结； 3.物联网技术应用专业1门微课程教学资源； 4.建成电子技术应用专业1门校级精品课程； 5.建成物联网技术应用专业1门校级精品课程； | 100% | 见建设任务2-1完善电子专业数字化教学资源库 |  |
| 预期目标： 基于职业能力和工作过程，适应现代电子发展趋势，建成信息化、职场化、开放化的物联网智能化实训基地，促进“校企合作、工学结合、订单培养” “2+1”人才培养模式的推进和深化，构建具有鲜明职业教育特色的实训环境。 验收要点： 1.建成1个物联网基础实训室。 2.规划物联网体验区、教学区一体化实训室 | 预期目标： 基于电子职业能力和工作过程，适应现代电子发展趋势，建成信息化、职场化、开放化的物联网智能化实训基地，促进“校企合作、工学结合、订单培养” “2+1” 人才培养模式的推进和深化，构建具有鲜明职业教育特色的实训环境，开放仿真教学软件。 验收要点： 1.建成物联网体验区、教学区一体化实训室。 2.规划物联网综合实训室。 | 预期目标： 基于电子职业能力和工作过程，适应现代电子发展趋势，建成信息化、职场化、开放化的物联网智能化实训基地，促进“校企合作、工学结合、订单培养” “2+1” 人才培养模式的推进和深化，努力开发替代虚拟仿真实训系统。 验收要点： 1.建成物联网综合实训室。 | 100% | 见建设任务2-2建设物联网智能化实训基地 |  |
| 预期目标： 加强校企合作建设，开展校企多层次全方位的合作交流，充分发挥企业在改革培养模式中的积极作用。 验收要点： 1.初步与合作企业联合制定校企“共享实训基地，共建实习基地”建设方案。 2.新增1家企业参与“共享实训基地，共建实习基地”建设，并签订协议。 | 预期目标： 加强校企合作建设，开展校企多层次全方位的合作交流，充分发挥企业在改革培养模式中的积极作用。 验收要点： 1.修订与合作企业联合制定的校企“共享实训基地，共建实习基地”建设方案。 2新增1家物联网企业参与“共享实训基地，共建实习基地”建设，并签订协议。 | 预期目标： 加强校企合作建设，开展校企多层次全方位的合作交流，充分发挥企业在改革培养模式中的积极作用。 验收要点： 1.完善与合作企业联合制定的校企“共享实训基地，共建实习基地”建设方案。 2.新增1家企业参与“共享实训基地，共建实习基地”建设，并签订协议。 | 100% | 见建设任务2-3校企共建实训基地、共享实习基地 |  |
| 预期目标： 进一步完善电子技术应用专业人才培养方案，同时开展物联网技术应用专业调研。 验收要点： 1.电子技术应用专业用人单位调查问卷1份； 2.电子技术应用专业人才培养方案（修订稿）1份； 3.物联网技术应用专业人才需求调查问卷1份； 4.物联网技术应用专业设置可行性分析报告1份； 5.物联网技术应用专业人才培养模式模型； 6.物联网技术应用专业人才培养模式论证报告； | 预期目标： 初步构建物联网技术应用专业人才培养方案，尝试开设专班。 验收要点： 1.校企共同制定的物联网技术应用专业人才培养方案（初稿）1份； 2.物联网技术应用专业人才开设申请表； 3.关于在电子专业2020级试行开设物联网技术应用方向专班的实施意见1份； 4.2020级物联网技术应用专业指导性教学计划（初稿）1份； 5.物联网技术应用专业校企合作共建专班协议1份； | 预期目标： 完善物联网技术应用专业人才培养方案，扩大专业办学规模，落实校企合作。 验收要点： 1.2020级物联网技术应用专业实施性教学计划（试行稿）实施情况反馈报告1份； 2.校企共同制定的物联网技术应用专业人才培养方案（修订稿）1份； 3.2021级物联网技术应用专业实施性教学计划（修订稿）1份； 4.物联网技术应用专业教学安排表（含合作企业兼职教师）； 5.企业见习/实习安排表； 6.学生见习/实习日志； | 100% | 见建设任务3-1探索校企合作、工学结合人才培养模式 |  |
| 预期目标： 基于工作过程系统化课程开发理论，对接职业标准、行业规范，校企联合优化和更新电子技术应用专业课程内容，初步构建物联网技术应用专业课程体系框架。 验收要点： 1.工作过程系统化课程开发技术规程； 2.修订或开发电子技术应用专业3本校本教材； 3.组织教师参加物联网方向的课改培训； 4.物联网技术应用专业调研报告1份； 5.物联网技术应用专业典型工作任务和职业能力分析表； | 预期目标： 完善物联网技术应用专业课程体系框架，逐步开发物联网技术应用专业核心课程校本教材，实现教学内容的综合化、模块化。 验收要点： 1.物联网技术应用专业课程体系总表； 2.物联网技术应用专业核心课程标准3门（修订稿）； 3.校本教材编排体例； 4.校企共同开发物联网技术应用专业核心课程校本教材1本； 5.引入合适的公开发行的教材，开展教学活动； | 预期目标： 以物联网技术应用专业为核心，完善课程体系框架，修订专业核心课程标准，累计开发或修订校本教材7本。 验收要点： 1.物联网技术应用专业课程其它专业基础与专业核心课程课程标准3门； 2.物联网技术应用专业核心文本（含调研报告、专业开设可行性分析报告、人才培养方案、专业及核心课程标准、实施性教学计划）汇编1册； 3.物联网技术应用专业校企共同开发1本核心课程校本教材； 4.校本教材试用反馈报告1份； | 100% | 见建设任务3-2开展工作过程系统化课程体系改革 |  |
| 预期目标： 组织参加各级各类教改培训，推行行动导向教学模式改革。 验收要点： 1.校、部两级关于推动教学模式改革的文件； 2.电子专业教学管理指导委员会成立及运行材料： （1）成立文件； （2）活动材料； 3. 电子专业群教师参加教学改革培训材料： （1）培训通知； （2）培训总结； （3）培训照片； 4.电子专业群开展教学改革的实施方案； | 预期目标： 行动导向教学模式改革实践。 验收要点： 1.专业教师集体备课材料： （1）集体备课记录、照片； （2）集体备课签到表； （3）教学设计历次修改稿； 2. 专业教师教改示范课材料： （1）示范课照片； （2）听课记录； （3）评课记录、照片、新闻； 5. 教师参加校内教学比赛材料： （1）参赛作品； （2）获奖证书； 6.2020年度运用网络教学平台开展教学的工作总结； | 预期目标： 继续推进教学改革，探索规律，完成课题研究。 验收要点： 1.市级以上教师参赛材料： （1）有关文件； （2）参赛作品与获奖证书； （3）近三年竞赛成绩统计表； 2.专业教师集体备课与听评课材料（同上一年度）； 3.省级课题《翻转课堂教学模式的探究与实践》结题材料： 4.企业专家进课堂材料； 5.教学改革工作总结（或典型案例）1份； 6.行动导向教学改革经验校内交流材料； | 100% | 见建设任务3-3推行行动导向教学模式改革 |  |
| 预期目标： 初步构建电子技术应用专业“3+3”（校内实训、兴趣活动、技能竞赛+校外见习、生产性实习、顶岗实习）实践教学体系。 验收要点： 1.电子技术应用专业课程体系总表； 2.电子技术应用专业关于推动“3+3”实践教学的实施意见； 3.电子技术应用专业学生参加技能竞赛的材料： （1）2019年度参加市赛材料； （2）2019年度参加省赛材料； 4.电子技术应用专业学生参加学校科技文化艺术节活动的材料： （1）活动方案； （2）兴趣小组活动过程图片； （3）获奖情况统计表； 5.电子技术应用专业2018级学生生产性实习安排表； | 预期目标： 完善电子技术应用专业“3+3”实践教学体系，初步构建物联网技术应用专业“3+3”实践教学体系。 验收要点： 1.两个专业学生参加技能竞赛的材料（同上一年度）； 2. 两个专业学生参加学校科技文化艺术节活动的材料（同上一年度）； 3.电子技术应用专业2019级学生生产性实习安排表； 4.电子技术应用专业2018级学生顶岗实习安排表； 5.物联网技术应用专业课程体系总表； 6.物联网技术应用专业关于推动“3+3”实践教学体系初稿； | 预期目标： 完善并实施物联网技术应用专业“3+3”实践教学体系。 验收要点： 1.物联网技术应用专业关于推动“3+3”实践教学体系修订稿； 2.物联网技术应用专业关于推动“3+3”实践教学的实施意见； 3.物联网技术应用专业2021级学生企业见习安排表； 4.物联网技术应用专业2020级学生生产性实习安排表； 5.物联网技术应用专业学生参加技能竞赛的材料： （1）参加市赛材料； （2）参加省赛材料； 6.物联网技术应用专业学生参加科技文化艺术节活动的材料： （1）活动方案； （2）兴趣小组活动过程图片； （3）获奖情况统计表； | 100% | 见建设任务3-4搭建人才培养平台 |  |
| 预期目标： 加强校企合作建设，开展校企多层次全方位的合作交流，充分发挥企业在改革培养模式中的积极作用。 验收要点： 1.2019年本专业校外实习方案。 2.实习学生签订顶岗实习协议。 3.本专业实习学生跟踪记录表。 | 预期目标： 加强校企合作建设，开展校企多层次全方位的合作交流，充分发挥企业在改革培养模式中的积极作用。 验收要点： 1.2020年本专业校外实习方案。 2.实习学生签订顶岗实习协议。 3.本专业实习学生跟踪记录表。 | 预期目标： 加强校企合作建设，开展校企多层次全方位的合作交流，充分发挥企业在改革培养模式中的积极作用。 验收要点： 1.2021年本专业校外实习方案。 2.实习学生签订顶岗实习协议。 3.本专业实习学生跟踪记录表。 | 100% | 见建设任务3-5推进顶岗实习工作 |  |
| 预期目标： 加强校企合作建设，开展校企多层次全方位的合作交流，充分发挥企业在改革培养模式中的积极作用。 验收要点： 1.毕业生毕业证通过率100%。 2.2019年技能证书通过率提高5%。 | 预期目标： 加强校企合作建设，开展校企多层次全方位的合作交流，充分发挥企业在改革培养模式中的积极作用。 验收要点： 1.毕业生毕业证通过率100%。 2.2020年技能证书通过率提高3%。 | 预期目标： 加强校企合作建设，开展校企多层次全方位的合作交流，充分发挥企业在改革培养模式中的积极作用。 验收要点： 1.毕业生毕业证通过率100%。 2.2021年技能证书通过率提高2%。 | 100% | 见建设任务3-6校企共建双证书制度 |  |
| 预期目标： 建立专业带头人管理办法，加强电子专业带头人培养，促进专业水平提升。 验收要点： 1.专业带头人管理办法； 2.专业带头人遴选材料； 3.专业带头人公示文件； 4.专业带头人2019年度参加有关专业建设交流活动材料； 5.专业带头人2019年度参加有关培训活动材料； 6.专业带头人2019年度提交的国家级论文1篇； | 预期目标： 进一步加强专业带头人培养，并开展年度考核工作。 验收要点： 1.专业带头人个人档案； 2.专业带头人2020年度参加有关专业建设交流活动材料； 3.专业带头人2020年度参加有关培训活动材料； 4.专业带头人培养骨干教师的工作计划； 5.专业带头人2020年度考核材料： （1）年度工作总结； （2）年度业绩材料（含参赛、指导学生参赛、论文、开发校本教材、专业核心文本以及其他）； （3）年度工作考核表； （4）国家级论文1篇； （5）校本教材1本； | 预期目标： 继续加强专业带头人培养和考核，提升专业带头人业务水平，开展校内业务交流。 验收要点： 1.专业带头人2021年度参加有关专业建设交流活动材料； 2.专业带头人2021年度参加有关培训活动材料； 4.专业带头人2020年度考核材料（同上一年度）； 5.专业带头人2021年度参加校内专业建设交流活动材料： （1）会议文件、图片、新闻； （2）交流材料（经验交流发言稿或PPT） 6.专业带头人培养骨干教师的成果材料： （1）指导骨干带竞赛或参赛； （2）指导或带领教材开发； （3）指导或带领课题研究； （4）指导或带领课改教改； | 100% | 见建设任务4-1培养专业带头人 |  |
| 预期目标： 全面推进素质教育，提高电子专业教育教学质量，以骨干教师的示范、引领作用带动师资队伍的建设。 验收要点： 1.制定骨干教师选拔和培养方案。 2.选送1名骨干教师培训。 3.选送培训教师各上1次学部内的公开课。 4.骨干教师以“传、帮、带”的形式带动新教师的成长。 | 预期目标： 全面推进素质教育，提高电子专业教育教学质量，以骨干教师的示范、引领作用带动师资队伍的建设。 验收要点： 1.完善骨干教师选拔和培养方案。 2.选送1名骨干教师参加省级以上培训。 3.选送培训教师各上1次学部内的公开课。 4.每位骨干教师以“传、帮、带”形式，至少帮扶1位新任教师。 | 预期目标： 全面推进素质教育，提高电子专业教育教学质量，以骨干教师的示范、引领作用带动师资队伍的建设。 验收要点： 1.选送2名骨干教师参加省级以上培训。 2.选送培训教师各上1次学部内的公开课。 3.每位骨干教师以“传、帮、带”形式，至少帮扶1位新任教师。 | 100% | 见建设任务4-2培养骨干教师 |  |
| 预期目标： 促进教师专业素质、职业教学技能和技术服务能力，从而提高教学水平。 验收要点： 1.“双师型”教师占电子专业教师队伍的88%； 2.选派2位教师参加培训或者到企业实践。 3.2名专业教师与企业专家实现“一对一”互助成长。 | 预期目标： 促进教师专业素质、职业教学技能和技术服务能力，从而提高教学水平。 验收要点： 1.“双师型”教师占电子专业教师队伍的89%； 2.选派2位教师参加培训或者到企业实践。 3.2名专业教师与企业专家实现“一对一”互助成长。 | 预期目标： 促进教师专业素质、职业教学技能和技术服务能力，从而提高教学水平。 验收要点： 1.“双师型”教师占电子专业教师队伍的95%； 2.选派1位教师参加培训或者到企业实践。 3.2名专业教师与企业专家实现“一对一”互助成长。 | 100% | 见建设任务4-3培养双师型教师 |  |
| 预期目标： 构建行业、企业、社会组织和学生等多方面参与的专业教学质量监测机制和评价模式，改进质量评价内容，方法和手段。 验收要点： 1.量化教师考核评价表。 2.修订《教师教学质量监测表》相关内容，使之能全面评价教师教学质量。 3.每年1次进行用人单位评价学生实习能力调查，并形成反馈报告。 4.教学部每学期开展7次以上的公开课，评选优质公开课教师。 5.实施过程及考核结果与年度评选选优挂钩。 | 预期目标： 构建行业、企业、社会组织和学生等多方面参与的专业教学质量监测机制和评价模式，改进质量评价内容，方法和手段。 验收要点： 1.量化教师考核评价表。 2.修订《教师教学质量监测表》相关内容，使之能全面评价教师教学质量。 3.每年1次进行用人单位评价学生实习能力调查，并形成反馈报告。 4.教学部每学期开展7次以上的公开课，评选优质公开课教 5.实施过程及考核结果与年度评选选优挂钩。 | 预期目标： 构建行业、企业、社会组织和学生等多方面参与的专业教学质量监测机制和评价模式，改进质量评价内容，方法和手段。 验收要点： 1.量化教师考核评价表。 2.修订《教师教学质量监测表》相关内容，使之能全面评价教师教学质量。 3.每年1次进行用人单位评价学生实习能力调查，并形成反馈报告。 4.教学部每学期开展7次以上的公开课，评选优质公开课教师。 5.实施过程及考核结果与年度评选选优挂钩。 | 100% | 见建设任务5-1构建教学质量监测机制和评价模式 |  |
| 预期目标： 全面考察学生的学习情况，激励学生的学习热情，促进学生全面发展，积极开展毕业生跟踪调查。 验收要点： 1.1门专业核心课程运用过程评价，考核学习成果。如学生出勤、课堂表现、实训操作、回答问题、作业完成情况及期末考试等成绩。 2.以赛促教，以教促学。 选拔5位学生参加市级、省级电子类专业技能竞赛，取得市级一等奖，省级三等奖以上的名次。 3.对电子专业学生毕业后1年就业情况追踪调查。 | 预期目标： 全面考察学生的学习情况，激励学生的学习热情，促进学生全面发展，积极开展毕业生跟踪调查。 验收要点： 1.1门专业核心课程运用过程评价，考核学习成果。如学生出勤、课堂表现、实训操作、回答问题、作业完成情况及期末考试等成绩。 2.以赛促教，以教促学。 选拔5位学生参加市级、省级电子类专业技能竞赛，取得市级一等奖，省级三等奖以上的名次。 3.对电子专业学生毕业后1年就业情况追踪调查。 | 预期目标： 全面考察学生的学习情况，激励学生的学习热情，促进学生全面发展，积极开展毕业生跟踪调查。 验收要点： 1.1门专业核心课程运用过程评价，考核学习成果。如学生出勤、课堂表现、实训操作、回答问题、作业完成情况及期末考试等成绩。 2.以赛促教，以教促学。 选拔5位学生参加市级、省级电子类专业技能竞赛，取得市级一等奖，省级三等奖以上的名次。 3.对电子专业学生毕业后1年就业情况追踪调查。 | 100% | 见建设任务5-2学习成果评价（在校生）和毕业生跟踪调查 |  |

附件2：

项目建设目标实现情况表

| 2019年6月 （预期目标、验收要点） | 2020年6月 （预期目标、验收要点） | 2021年6月 （预期目标、验收要点） | 达成度 | 佐证材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预期目标： 改选第二届电子专业建设指导委员会，并开始运行。 验收要点： 1.第二届电子专业建设委员会成立文件（1份）； 2.第二届电子专业建设委员会第一次研讨会会议纪要（1份）； | 预期目标： 完善电子专业建设指导委员会工作机制，并继续推动运行。 验收要点： 1.电子专业建设指导委员会制度汇编（1份）； 2.电子专业建设委员会第二次会议纪要（1份）； | 预期目标： 进一步发挥专业建设指导委员会职能。 验收要点： 1.电子专业建设委员会第三次研讨会会议纪要（1份）； 2.电子专业建设委员会近三年工作总结（1份）； 3.专业建设制度汇编（1份）； | 100% | 见建设成果1-1建立长效机制 |  |
| 预期目标： 做好物联网专业开设的前期准备工作。 验收要点： 1.专业设置可行性分析报告（1份）； 2.专业建设调研报告（1份）； | 预期目标： 物联网专业开设申报备案，并开始招收第一届学生。 验收要点： 1.专业开设申报表（1份）； 2.专业人才培养方案（1份）； 3.学生花名册（1份）； | 预期目标： 进一步完善物联网专业办学条件。 验收要点： 1.实训场室建设工作总结1份； 2.校企合作共建专班协议1份； | 100% | 见建设成果1-2开设物联网专业 |  |
| 预期目标： 完善电子技术应用专业1门核心课程教学资源。 验收要点： 1.电子技术应用专业1门核心课程完善和充实教学资源； 2.物联网技术应用专业教学资源建设方案； | 预期目标： 完善电子技术应用专业1门核心课程教学资源。 验收要点： 1.电子技术应用1门专业核心课程新增（完善和充实）教学资源； | 预期目标： 两个专业各建成1门校级精品课程。 验收要点： 1.电子技术应用专业校级精品课程1门； 2.物联网技术应用专业校级精品课程1门； 3.物联网技术应用专业1门微课程教学资源； | 100% | 见建设成果2-1数字化教学资源更加丰富 |  |
| 预期目标： 加强实训基地建设，强化学生实践能力与操作技能的培养与训练，实现培养技能专业型人才。 验收要点： 1.物联网智能实训基地整体设计方案 2.建成1个物联网基础实训室。 | 预期目标： 加强实训基地建设，强化学生实践能力与操作技能的培养与训练，实现培养技能专业型人才。 验收要点： 1.建成1个物联网体验区、教学区一体化实训室。 | 预期目标： 加强实训基地建设，强化学生实践能力与操作技能的培养与训练，实现培养技能专业型人才。 验收要点： 1.建成物联网综合实训室。 | 100% | 见建设成果2-2建成物联网智能实训基地 |  |
| 预期目标： 全面推进素质教育，提高电子专业教育教学质量，促进教师专业素质、职业教学技能和技术服务能力，从而提高教学水平。 验收要点： 1.电子专业教师占授课教师的80%； 2.专业带头人业绩； 3.骨干教师2名带动新老师的业务成果； 4.“双师型”教师占电子专业教师的88%； 5.2名专业教师与企业专家成长业绩； | 预期目标： 全面推进素质教育，提高电子专业教育教学质量，促进教师专业素质、职业教学技能和技术服务能力，从而提高教学水平。 验收要点： 1.电子专业教师占授课教师的85%； 2.专业带头人业绩； 3.骨干教师1名带动新老师的业务成果； 4.“双师型”教师占电子专业教师的89%； 5.2名专业教师与企业专家成长业绩； | 预期目标： 全面推进素质教育，提高电子专业教育教学质量，促进教师专业素质、职业教学技能和技术服务能力，从而提高教学水平。 验收要点： 1.电子专业教师占授课教师的90%； 2.专业带头人培养骨干教师成果； 3.骨干教师1名带动新老师的业务成果； 4.“双师型”教师占电子专业教师的95%； 5.2名专业教师与企业专家成长业绩； | 100% | 见建设成果2-3师资水平得到提升 |  |
| 预期目标： 完善校企合作相关制度，过程管理落实到位，校企合作管理工作运行正常。 验收要点： 1.调整校企合作工作管理机构； 2.2019年校企合作相关材料； 3.调整校企合作相关制度； 4.2019年校企合作相关工作记录。 | 预期目标： 完善校企合作相关制度，过程管理落实到位，校企合作管理工作运行正常。 验收要点： 1.调整校企合作工作管理机构； 2.2020年校企合作相关材料； 3.完善校企合作相关制度； 4.2020年校企合作相关工作记录。 | 预期目标： 完善校企合作相关制度，过程管理落实到位，校企合作管理工作运行正常。 验收要点： 1.调整校企合作工作管理机构； 2.2021年校企合作相关材料； 3.完善校企合作相关制度； 4.2021年校企合作相关工作记录。 | 100% | 见建设成果3-1稳定可靠的校企合作机制 |  |
| 预期目标： 校企合作深入、有效，收益学生比例高。 验收要点： 1.2019年新增的校企合作资料； 2.校企合作企业录用应届毕业生人数达到50人； 3.校企合作企业输送兼职教师人数2人以上； 4.校企合作参加技能竞赛，获省级三等奖以上奖励。 毕业证书获取率统计表； 6.专业证书获取率统计表； | 预期目标： 校企合作深入、有效，收益学生比例高。 验收要点： 1.2020年新增的校企合作资料； 2.校企合作企业录用应届毕业生人数达到70人； 3.校企合作企业输送兼职教师人数3人以上； 4.校企合作参加技能竞赛，获省级三等奖以上奖励。 5.毕业证书获取率统计表； 6.专业证书获取率统计表； | 预期目标： 校企合作深入、有效，收益学生比例高。 验收要点： 1.2021年新增的校企合作资料； 2.校企合作企业录用应届毕业生人数达到90人； 3.校企合作企业输送兼职教师人数4人以上； 4.校企合作参加技能竞赛，获省级三等奖以上奖励。 5.毕业证书获取率统计表； 6.专业证书获取率统计表； | 100% | 见建设成果3-2校企合作深入有效 |  |
| 预期目标： 以中等职业学校合格办学调研检查为基础，以教学工作诊断与改进为抓手，以推进办学质量年度报告为契机，努力提升学校办学质量。 验收要点： 1.教学工作诊断改进制度。 2.河源理工学校教学工作诊断项目。 3.2019年中等职业学校年度质量报告 4.学校自主诊断改进报告、复合结果社会公布的结果。 | 预期目标： 以中等职业学校合格办学调研检查为基础，以教学工作诊断与改进为抓手，以推进办学质量年度报告为契机，努力提升学校办学质量。 验收要点： 1.修订的教学工作诊断改进制度。 2.调整河源理工学校教学工作诊断项目。 3.2020年中等职业学校年度质量报告 4.学校自主诊断改进报告、复合结果社会公布的结果。 | 预期目标： 以中等职业学校合格办学调研检查为基础，以教学工作诊断与改进为抓手，以推进办学质量年度报告为契机，努力提升学校办学质量。 验收要点： 1.完善的教学工作诊断改进制度建设。 2.确定河源理工学校教学工作诊断项目。 3.2021年中等职业学校年度质量报告 4.学校自主诊断改进报告、复合结果社会公布的结果。 | 100% | 见建设成果4-1有效的专业诊断与改进体制 |  |
| 预期目标： 以教学工作诊断与改进为核心，全面提升专业人才培养质量。 验收要点： 1.培养目标与企业需求达成度较高。制作一份企业对学生需求的调查表，公布调查结果。 2.培养体系逐步完善，制作毕业生毕业满意度调查表，公布调查结果。 3.学生学习效果显著提高，制作用人单位对实习学生的评价表，公布评价结果。 4.省级技能竞赛获三等奖以上成绩。 | 预期目标： 以教学工作诊断与改进为核心，全面提升专业人才培养质量。 验收要点： 1.培养目标与企业需求达成度较高。制作一份企业对学生需求的调查表，公布调查结果。 2.培养体系逐步完善，制作毕业生毕业满意度调查表，公布调查结果。 3.学生学习效果显著提高，制作用人单位对实习学生的评价表，公布评价结果。 4.省级技能竞赛获三等奖以上成绩。 | 预期目标： 以教学工作诊断与改进为核心，全面提升专业人才培养质量。 验收要点： 1.培养目标与企业需求达成度较高。制作一份企业对学生需求的调查表，公布调查结果。 2.培养体系逐步完善，制作毕业生毕业满意度调查表，公布调查结果。 3.学生学习效果显著提高，制作用人单位对实习学生的评价表，公布评价结果。 4.省级技能竞赛获三等奖以上成绩。 | 100% | 见建设成果4-2专业人才培养质量持续改进 |  |
| 预期目标： 进一步完善电子技术应用专业人才培养方案，同时开展物联网技术应用专业调研。 验收要点： 1.电子技术应用专业人才培养方案（修订稿）1份； 2.物联网技术应用专业设置可行性分析报告1份； | 预期目标： 初步构建物联网技术应用专业人才培养方案，尝试开设专班。 验收要点： 1.物联网技术应用专业人才培养方案（初稿）1份； 2.2020级物联网技术应用专业指导性教学计划（初稿）1份； 3.物联网技术应用专业校企合作共建专班协议1份； | 预期目标： 完善物联网技术应用专业人才培养方案，扩大专业办学规模，落实校企合作。 验收要点： 1.物联网技术应用专业实施性教学计划1份； 2.物联网技术应用专业教学安排表1份； 3.物联网技术应用专业学生企业见习/实习安排表1份； | 100% | 见建设成果5-1专业人才培养质量持续改进度 |  |
| 预期目标： 做好物联网专业课程开发准备；开发电子专业校本教材。 验收要点： 1.电子技术应用专业新开发或修订校本教材3本； 2.物联网技术应用专业典型工作任务和职业能力分析表1份； | 预期目标： 搭建物联网技术应用专业课程体系框架，开发物联网技术应用专业校本教材1本。 验收要点： 1.物联网技术应用专业课程体系总表； 2.物联网技术应用专业核心课程标准3门（修订稿）； 3.开发物联网技术应用专业核心课程校本教材1本； | 预期目标： 完善物联网技术应用专业课程体系，两个专业累计开发或修订校本教材5本。 验收要点： 1.物联网技术应用专业其它课程标准3门； 2.物联网技术应用专业新开发校本教材1本；全部累计5本； | 100% | 见建设成果5-2开展工作过程系统化课程体系改革 |  |
| 预期目标： 组织参加各级各类教改培训，推行行动导向教学模式改革。 验收要点： 1.电子专业群开展教学改革的实施方案1份； 2.电子专业群教改培训资料1份； 3.电子专业群教改示范课安排表1份； | 预期目标： 行动导向教学模式改革实践。 验收要点： 1.专业教师教改示范课过程材料1份； 2.专业教师教学设计汇编1份 3.教师参加教学比赛获奖统计表1份； | 预期目标： 继续推进教学改革，探索规律，完成课题研究。 验收要点： 1.专业教师教改示范课过程材料1份； 2.省级课题《翻转课堂教学模式的探究与实践》结题证书； 3.教学改革典型案例1份； 4.行动导向教学改革经验校内交流材料1份； | 100% | 见建设成果5-3推行行动导向教学模式改革 |  |
| 预期目标： 初步构建电子技术应用专业“3+3”（校内实训、兴趣活动、技能竞赛+校外见习、生产性实习、顶岗实习）实践教学体系。 验收要点： 1.电子技术应用专业关于推动“3+3”实践教学的实施意见1份； 2.电子技术应用专业学生参加技能竞赛获奖证书及统计表1份； 3.电子技术应用专业学生参加学校科技文化艺术节活动的获奖情况统计表1份； 4.电子技术应用专业2018级学生生产性实习安排表1份； | 预期目标： 完善电子技术应用专业“3+3”实践教学体系，初步构建物联网技术应用专业“3+3”实践教学体系。 验收要点： 1.专业群学生参加技能竞赛获奖证书及统计表1份； 2.专业群学生参加学校科技文化艺术节活动的获奖情况统计表1份； 3.专业群学生实习安排表1份； 4.物联网技术应用专业关于推动“3+3”实践教学体系初稿1份； | 预期目标： 完善并实施物联网技术应用专业“3+3”实践教学体系。 验收要点： 1.物联网技术应用专业实施“3+3”实践教学的意见； 2.物联网技术应用专业见习实习安排表1份； 3.物联网技术应用专业学生参加比赛获奖证书及统计表1份； 4.物联网技术应用专业学生参加科技文化艺术节活动的获奖情况统计表1份； | 100% | 见建设成果5-4搭建人才培养平台 |  |
| 预期目标： 全面提升学生培养质量，增强专业招生吸引力。 验收要点： 2019年预计招生300人 | 预期目标： 全面提升学生培养质量，增强专业招生吸引力。 验收要点： 2020年预计招生300人 | 预期目标： 全面提升学生培养质量，增强专业招生吸引力。 验收要点： 2021年预计招生300人 | 100% | 见建设成果5-5专业招生吸引力逐步加强 |  |
| 预期目标：开展毕业生就业调查，逐步提升毕业生就业质量和满意度，用人单位评价好 验收要点： 1.2019年初次就业率为99%，对口就业率为92%。 2.学生满意度为88% 3.用人单位满意度为98.5%。 | 预期目标：开展毕业生就业调查，逐步提升毕业生就业质量和满意度，用人单位评价好 验收要点： 1.2020年初次就业率为99%，对口就业率为93%。 2.学生满意度为89% 3.用人单位满意度为99% | 预期目标：开展毕业生就业调查，逐步提升毕业生就业质量和满意度，用人单位评价好 验收要点： 1.2021年初次就业率为99%，对口就业率为94%。 2.学生满意度为90% 3.用人单位满意度为99% | 100% | 见建设成果5-6毕业生就业质量和满意度逐步提升，用人单位评价好 |  |

校企合作助转型，课赛融合促成长

——物联网技术应用专业师资队伍建设案例

一、建设背景

2018年7月份，电子技术应用专业“双精准”建设启动。以此为契机，经过专业调研后，学校动态调整专业，精准对接市场，在电子专业群中新开办物联网技术应用专业，从电子专业群中挑选教师经过转型与培训，物联网技术应用专业师资队伍从无到有，从弱到强。

二、建设思路

1.完善培养机制，规划教师发展。建立了专业群师资队伍建设五年规划，搭建并实施“教师专业成长通道”。

2.整合师资资源，鼓励教师转型。从电子技术应用专业和计算机网络专业抽调了7位教师，开展系统培训，实现专业岗位转型。

3.四级联动培养，校企合作共育。量身订制了物联网专业国培、省培、校本培训、企业见习的四级联动机制计划。截至2021年底，共计派出2位教师参加国培，8位教师参加省培，8位教师参加企业见习，举行4次外聘专家到校全员培训。

4.引导参与建设，在实践中成长。通过专业调研、参加学术交流、人才培养方案和课程标准准修订、校本教材开发、实训基地建设、教学竞赛等实践活动，促进教师成长。

三、主要措施

1.校企合作，共育双师型教师。学校邀请了新大陆科技集团有限公司、广东智嵌物联网技术有限公司、广东诚飞智能科技有限公司、海信集团有限公司等企业的专家到校，为专业教师培训，参与课堂教学活动，教师与企业工程师相互观摩教学课堂，共同打造高效课堂，提升教师专业能力。

2.课赛融通，促进专业化成长。为参加广东省职业院校技能大赛物联网技术应用与维护技能赛项（中职组），学校利用合作企业提供的省赛专用设备，并安排指导老师到陈登职业技术学校参与为期一周的封闭式学习，老师们在一起反复讨论、演练、钻研，发现问题、解决问题，加快了教师转型速度，并且促进了专业建设和教学改革，推进了专业建设对接产业、人才培养进程。

3.以老带新，服务个性化发展。规划组内新老教师的主攻方向，以“一帮一”的形式开展交流学习，相互学习，取长补短，达到教学相长，老教师更是以自身的经验引领帮助年轻教师更快更好的成长。

4.拓展视野，关注产业链动态。组织学习、了解国家政策，关注行业动态。委派2名教师参加2019年3月在福州举办的全国中等职业学校物联网专业建设研讨会，学习和听取各地专家意见，形成了我校的专业人才培养方案。每年安排2名老师参加世界物联网博览会，以拓宽教师视野，助力教师成长。

四、主要成效

1.核心力量凸显，专业建设扬帆起航。按预期目标，成功打造1位专业带头人，4位骨干教师，校企共同修订物联网技术应用专业人才培养方案、3门核心课程标准，开发了2本校本教材，专业规模不断扩大，在校生达215名。

2.师资结构合理，个人成长方向明晰。物联网技术应用专业教师共计15名，其中拥有物联网专业相关证书的双师型教师8位，高级职称教师1位，高级项目管理师4位，研究生1位。储备了技能竞赛指导老师7位，专业核心课硬件方向教师3位，专业核心课软件方向教师3位，专业基础课教师5位。

3.社会效益显著，专业集群发展良好。专业创办至今，专业规模不断扩大，在校生270人，学生积极参加各级各类技能比赛，先后获得省级奖项2项，市级奖项4项，电子专业群也在群内形成师资团队、教学资源、实训场室等各方面共建共享，互补互助，成为学校示范性专业群。